## Sheet1
功能模块 | 编号 | 功能测试描述 | 预期结果 | 备注 | 实际结果 | 计划测试时间 | 实际测试时间
登录管理 | 1.1 | 自动获取 | 成功获取微信信息并进入首页 |  | 通过 | 第十一周 | 第十一周
首页界面 | 2.1 | 浏览已加入的班级 | 显示所有加入的班级 |  | 通过
班级管理 | 3.1 | 创建班级 | 创建成功返回成功页面，失败返回失败页面 |  | 通过
| 3.2 | 加入班级 | 加入成功返回成功页面，加入失败返回失败页面 |  | 通过
| 3.3 | 退出班级 | 退出成功，班级在列表中消失 | 数据库未更新，页面刷新后消失的班级再次出现 | 不通过
| 3.4 | 修改班级密钥 | 成功修改自己所创建的班级的密钥并显示成功信息 | 数据库未更新，没有成功提示 | 不通过
作业管理 | 4.1 | 发布作业 | 发布作业成功后显示操作成功 | 可以发布，但没身份验证 | 不通过
| 4.2 | 统计分析 | 显示班级所有作业，点击后显示作业截止时间和提交情况 |  | 通过
| 4.3 | 作业提交 | 提交成功显示成功页面 | 功能未实现 | 不通过
学习空间 | 5.1 | 浏览班级中已布置的作业 | 在班级作业一栏下看到已布置的所有作业 | 进去此页面会出现错误信息 | 通过
| 5.2 | 查看班级当前公告 | 在班级公告一栏下看到班级的当前公告 |  | 通过
| 5.3 | 编辑公告 | 可编辑公告，且编辑完成后显示刚刚编辑的内容 | 未完全身份验证，所有人均可编辑 | 不通过
| 5.4 | 查看作业详情 | 点击任一作业，可看到作业详情 |  | 通过
发布作业 | 6.1 | 所属课程一栏为空 | 提示所属课程不能为空或负号等特殊字符开头 | 功能未实现 | 不通过
| 6.2 | 作业标题一栏为空 | 提示作业标题不能为空或负号等特殊字符开头 | 功能未实现 | 不通过
| 6.3 | 作业内容一栏为空 | 报错，提示作业内容不能为空 | 功能未实现 | 不通过
| 6.4 | 备注为空 | 发布作业成功并显示操作成功 |  | 通过
| 6.5 | 所有内容均不为空 | 发布作业成功并显示操作成功 |  | 通过
| 6.6 | 所属课程一栏为负号等特殊字符开头 | 提示所属课程不能为负号等特殊字符开头 | 功能未实现 | 不通过
| 6.7 | 作业标题一栏为负号等特殊字符开头 | 提示作业标题不能为空或负号等特殊字符开头 | 功能未实现 | 不通过
创建班级 | 7.1 | 学校名称一栏为空 | 提示学校名称不能为空或特殊字符开头 | 功能未实现 | 不通过
| 7.2 | 所属学院一栏为空 | 提示所属学院不能为空或特殊字符开头 | 功能未实现 | 不通过
| 7.3 | 所属年级一栏为空 | 提示所属年级不能为空或特殊字符开头 | 功能未实现 | 不通过
| 7.4 | 所属班级一栏为空 | 提示所属班级不能为空且只能为数字 | 功能未实现 | 不通过
| 7.5 | 所属专业一栏为空 | 提示所属专业不能为空或特殊字符开头 | 功能未实现 | 不通过
| 7.6 | 班级密钥一栏为空 | 提示班级密钥不能为空 | 功能未实现 | 不通过
| 7.7 | 所有信息栏不为空 | 创建成功并显示成功页面 |  | 通过
| 7.8 | 学校名称一栏为特殊字符开头 | 提示学校名称不能为空或特殊字符开头 | 功能未实现 | 不通过
| 7.9 | 所属学院一栏为特殊字符开头 | 提示所属学院不能为空或特殊字符开头 | 功能未实现 | 不通过
| 7.1 | 所属年级一栏为特殊字符开头 | 提示所属年级不能为空或特殊字符开头 | 功能未实现 | 不通过
| 7.11 | 所属班级一栏不是数字 | 提示所属班级不能为空且只能为数字 | 功能未实现 | 不通过
| 7.12 | 所属专业一栏为特殊字符开头 | 提示所属专业不能为空或特殊字符开头 | 功能未实现 | 不通过
| 7.13 | 输入已有的班级信息 | 创建失败，提示该班级已存在 | 功能未实现 | 不通过
加入班级 | 8.1 | 名称一栏为空 | 提示名称不能为空 | 功能未实现 | 不通过
| 8.2 | 密钥一栏为空 | 提示密钥不能为空 | 功能未实现 | 不通过
| 8.3 | 所有信息栏不为空 | 加入成功显示成功页面，加入失败显示失败页面 |  | 通过